|  |
| --- |
|  |

**Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области за 2017 год**

**Отчет об эффективности  реализации муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области**

**за 2017 год**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации.

В 2017 году  в Бунинском сельсовете действовали  **11** муниципальных программ.

**1.  Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бунинского сельсовета   на 2010-2015 г.  и на перспективу до 2020 года»**   .

Основной целью программы является снижение финансовой нагрузки на бюджет  МО «Бунинский сельсовет» за счет сокращения платежей за электроэнергию.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования - 164456,83  рублей, фактический - 152083,49 рублей .

 ( на оплату уличного освещения).

Полнота использования бюджетных средств составила  92 %.

В рамках муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- обеспечение  уличного освещения.

В муниципальной программе 14 целевых направления.

Значение показателя степени выполнения мероприятий программы - 100%.

Данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Бунинском сельсовете  на 2014-2016 годы».**

В бюджете Бунинского сельсовета было запланировано и израсходовано

 1 278 058,45 руб. ( на  зарплату с начислениями  работникам культуры-  784100,00 руб, коммунальные услуги -106 845,93 руб,   изготовление ЭЦП -4200,00 РУБ, оплата услуг по договорам- 89 320,27руб.- ремонт электропроводки, пожарной сигнализации, услуги кочегара), уплата налогов- 4034,67 руб.).

Полнота использования бюджетных средств составила  100 %.

          С учетом утвержденных целей данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

-сохранение и развитие культурного потенциала;

- сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;

            -художественное воспитание детей и молодежи, развитие у них творческих способностей.

           - создание устойчивой традиции организации и проведения праздников.

          - увеличение количества потребителей услуг в сфере культуры и участников творческих объединений.

*Оценивая уровень достижения поставленных задач  по состоянию  на 01.01.2018 г ,уровень исполнения в рамках действующей программы средний.*

         В  Бунинском сельсовете проживает 1342 человек, из них           370 пенсионеров  ,  235 детей.  60  % населения посещают культурные мероприятия. Дети принимают участие в конкурсах**.**

Эффективность реализации и значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы  средняя.

Таким образом, программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

***3. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 годов»***

 В бюджете Бунинского сельсовета  не было запланировано средств.

**4.   Муниципальная программа** **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Бунинского сельсовета  на 2015 -2017 г» .**

В бюджете было запланировано 1000 руб, но не были израсходованы.

Полнота использования бюджетных средств - 0 %.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия по защите прав несовершеннолетних и профилактике их правонарушений и преступлений:

- проведены  рейды по обследованию семейно – бытовых условий жизни несовершеннолетних;

- организованы  бесед, «круглых столов» с участием несовершеннолетних и родителей в учреждениях культуры;

- проведены 6 заседаний, на них были рассмотрены общепрофилактические вопросы;

Осуществлялся контроль прибывающих граждан Украины, с ними проводились беседы на выявление лиц негативно настроенных к гражданам РФ.

Не все целевые показатели достигнуты, контрольные события, предусмотренные в 2017 году выполнены в   не полном объеме- средства не были израсходованы.

Значение показателя степени выполнения мероприятий программы  среднее.

Эффективность реализации и значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы невысокая.

Таким образом, программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

**5. Муниципальная программа «Профилактика   терроризма и экстремизма на территории Бунинского сельсовета  на 2014-2018 г.».**

  В бюджете  на 2017 г. денежные средства не  были запланированы.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия по  профилактике терроризма и экстремизма :

- принятие мер по усиленному дежурству в праздничные дни;

- проведены  рейды по обследованию  нежилых зданий;

- организованы встречи  с участием представителей полиции ;

-  активизирована  работа групп общественного контроля  по вопросу обеспечения общественного порядка и безопасности в поселениях, недопущения несанкционированных акций , проявления террористических  действий и экстремистских проявлений;

- установлено взаимодействие со старшими населенных пунктов Бунинского сельсовета  по активизации разъяснительной работы  с населением  по вопросу прибывших  и пребывания  иностранных граждан , а также граждан, занимающимися рекламой и предоставлением сомнительных услуг.

Эффективность реализации и значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы достаточная.

Таким образом, программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

**6. Муниципальная программа** **« Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области  на 2016-2018 годы».**

В бюджете  на 2017 г. денежные средства  было запланировано 1000,00 руб. но не израсходовано.

В рамках данной муниципальной программы:

- оказаны  консультативная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам получения финансовой поддержки по действующему законодательству РФ;

- осуществлен мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства;

Программа реализуется  недостаточно эффективно.

**7. Муниципальная программа « Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры  на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2016-2031 гг.».** В бюджете  на 2017 г. денежные **средства не  были запланированы.**

Программа реализуется неэффективно. Перейти на исполнение данной программы в 2018 году.

**8. Муниципальная программа « Программа комплексного развития систем  транспортной  инфраструктуры  на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2016-2031 гг.».**

В бюджете  на 2017 г. денежные средства было запланировано 3000 руб но  не  израсходованы.

Программа   реализуется   неэффективно. Перейти на исполнение данной программы в 2018 году.

**9. Муниципальная программа « Программа комплексного развития систем  коммунальной   инфраструктуры  на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2014-2022 гг.».**

В бюджете  на 2017 г. денежные средства не  были запланированы.

Программа реализуется  неэффективно. Перейти на исполнение данной программы в 2018 году.

**10. Муниципальная программа « Формирование доступной среды для инвалидов  и других маломобильных категорий граждан на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2014-2016 гг.».** В бюджете  на 2017 г. денежные средства не  были запланированы.

Программа реализуется   неэффективно. Перейти на исполнение данной программы в 2018 году.

**11. Муниципальная программа « Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2017 гг.» .**

В бюджете  на 2017 г. денежные средства  было запланировано 40587,74руб. и израсходовано

В рамках выполнения муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

-созданы условия для организации добровольной  пожарной  дружины, осуществляется  мобильная оперативная связь со старшими населённых пунктов  по пожароопасной ситуации ;

- постоянно ведется контроль за исправностью источников пожарного водоснабжения ( гидрантов);

 - установлена система оповещения населения (громкоговорители), имеется в наличии переносной мегафон;

-   имеются первичные средства тушения пожаров  и противопожарный инвентарь:  резиновые хлопушки, лопаты, грабли, метла, топоры, ранцевые огнетушители, мотопомпа  для забора воды из водоемов и колодцев,  автомобиль  УАЗ-396254;

-   принимаются меры по локализации пожара  членами добровольной  пожарной  дружины до прибытия подразделение Государственной противопожарной службы;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включены  в  План  по подготовке к пожароопасному периоду, работу патрульно-маневренной группы;

**-**оказывается содействие  органам государственной власти в информировании  населения о мерах пожарной безопасности  посредством размещения информации  на информационных стендах, а также  посредством организации и проведения встреч с населением, совместных рейдов ;

-в случае повышения пожарной опасности  распоряжением устанавливается особый противопожарный режим;

- с целью предотвращения возможности дальнейшего предотвращения горения  и создания условий для его ликвидации  имеющимися силами и средствами, производится по возможности опашка  территорий населенных пунктов.

Таким образом, программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Из проведенного анализа эффективности реализации 11 муниципальных программ следует, что все программы реализуются.

Общий объем  запланированного финансирования в 2016 году по всем программам составил 1 487 203.06 руб., израсходовано – 1 470 729 .68 (исполнение 98.89 %).

Качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки . Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед  муниципальным образованием.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым соблюдение условий :

1. проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;
2. принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете муниципального образования «Бунинский сельсовет» Солнцевского района на среднесрочный период;
3. соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
4. планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
5. пересмотреть плановые значения на 2018 - 2020 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2016 году;
6. пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей.
7. пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели.