АДМИНИСТРАЦИЯ  БУНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА    КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2014 г.                                        № 25

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области .

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Бунинского сельсовета                            С. А Никулина

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации Бунинского сельсовета от 27.03.2014 г. № 25

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БУНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области

(далее – муниципальные программы), последовательность действий на каждом этапе процесса   реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов политики Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области

(далее – муниципальное образование), обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) – структурное подразделение Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области или должностное лицо Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области, отвечающее за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), координирующее  деятельность  исполнителей муниципальной программы (подпрограммы).

- исполнитель -  орган исполнительной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области, структурное подразделение Бунинского сельсовета  или должностное лицо Администрации Бунинского сельсовета, осуществляющие реализацию  одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы  и (или) подпрограммы, в рамках  своей компетенции;

- подпрограмма – составная часть муниципальной программы,  формируемая  с учетом согласованности с параметрами муниципальной программы (по целям, срокам, ресурсам), выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей социально-экономического сферы;

- обеспечивающая подпрограмма – часть муниципальной программы, предусматривающая финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы) и подведомственного муниципального учреждения, отвечающего за обеспечение  эффективной реализации муниципальной программы;

- основное мероприятие -  комплекс взаимосвязанных мероприятий (мер, действий, проектов и т.д.), являющийся одним из способов достижения цели муниципальной программы (подпрограммы).

3. Структура  муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа  включает основные мероприятия и   подпрограммы, содержащие основные мероприятия.

3.2. Муниципальная программа содержит  (в указанной последовательности):

а)   паспорт муниципальной программы;

б) текстовую часть муниципальной программы, которая состоит из следующих  разделов:

- общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы;

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,  цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

- обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы;

- обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

в) подпрограммы;

г) обеспечивающую подпрограмму.

4. Требования к содержанию муниципальной программы

4.1. Паспорт муниципальной программы составляется  по  форме   согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.2. Требования к содержанию разделов текстовой части муниципальной программы.

4.2.1. Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы».

Указанный раздел должен содержать описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, а также итоги  реализации ранее действующих  программ. Раздел должен включать качественные и количественные показатели, в том числе показатели, которые  в дальнейшем могут быть использованы в качестве целевых показателей муниципальной программы.  Данные приводятся в динамике за ряд  лет (не менее 3 лет)  и в сравнении с соответствующими показателями по Курской области.

4.2.2. Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации муниципальной программы, цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из наличия  Указов (поручений) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации  и иных поручений, а также наличия государственной программы Российской Федерации, приоритетных национальных проектов и других документов стратегического характера Российской Федерации, Курской области и Бунинского сельсовета. Цель программы  должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать  специальных терминов, указаний на иные цели или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели,  а также описание путей, средств  и методов достижения цели.

Целевые показатели реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно  (выраженные  в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественно (выраженные в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.) характеризовать ход  реализации  и  достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам  реализации муниципальной программы количественные значения и (или) качественные значения с отражением данных за предшествующие два года до начала реализации муниципальной программы;

- определяться на основе данных муниципального статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов (при необходимости), ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности;  результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы отражаются по  форме согласно  приложению 2 к настоящему Порядку.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная  программа разрабатывается на срок не менее  3 лет.

Муниципальная программа подлежит переутверждению, в случае если существенным образом меняются  условия реализации муниципальной программы (нормативная правовая база, требования федерального уровня, изменения социально-экономических и технологических условий и т.д.).

4.2.3. Раздел 3. «Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы».

В данном разделе приводится  перечень и краткая характеристика (описание содержания) основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и основных  мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы.

Ответственный исполнитель формирует  план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. План реализации муниципальной программы   должен содержать объем средств на реализацию муниципальной программы и планируемые значения показателей реализации муниципальной программы. План реализации муниципальной программы формируется  согласно приложению  3 к настоящему Порядку.

4.2.4. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»

- Указанный раздел должен содержать сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы с указанием всех возможных источников финансирования, а также о направлениях и видах расходования средств (с обоснованием темпов роста  по элементам затрат и т.д.).

- Раздел должен включать в себя  обоснование возможности привлечения внебюджетных средств, средств федерального бюджета, областного бюджета  для реализации мероприятий программы и описание механизмов привлечения этих средств.

- Данный раздел должен включать описание  взаимодействия с:

- - органами исполнительной власти Курской области  (участие в государственных программах  области);

- -  поселениями муниципального образования (описание мер по координации деятельности органов местного самоуправления поселений муниципального образования и муниципального образования для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, включающие заключение соглашений о предоставлении субсидий, утверждение порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования);

- - государственными внебюджетными фондами,  производственными, научными, общественными и иными организациями (обоснование участия указанных организаций  и внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы).

Объем финансирования указывается  по годам реализации  муниципальной программы  в тысячах  рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.5. Раздел  5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы»

В разделе отражаются действующие нормативные правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы, а также основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся по форме согласно  приложению 4 к настоящему Порядку.

- 4.2.6. Раздел 6. «Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

- Раздел должен содержать описание действующих мер государственного регулирования (налоговых, тарифных и иных инструментов) и  планируемых изменений  по ним, а также  обоснование необходимости применения новых мер государственного регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по годам реализации программы.

- Оценка  мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится по форме согласно  приложению 5 к настоящему Порядку.

4.2.7. Подпрограмма муниципальной  программы включает:

- паспорт подпрограммы муниципальной программы  по  форме   согласно приложению 6  к настоящему Порядку;

- текстовую часть.

Требования к содержанию подпрограммы муниципальной программы.

Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы».

Данный раздел должен включать  информацию   согласно   требованиям        п. 4.2.1 настоящего Порядка.

Раздел 2 «Цели и  целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы».

Данный раздел должен содержать формулировку цели, целевых  показателей  с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и планируемых на срок действия подпрограммы муниципальной программы с разбивкой по годам реализации.

Раздел 3. «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

В данном разделе приводится  краткая характеристика основных мероприятий подпрограммы, показатели результатов реализации основных мероприятий (с указанием значений базового периода и плановых значений на 3 года).

Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы».

В данном разделе приводятся сведения об общем объеме финансирования подпрограммы с указанием всех возможных источников финансирования в соответствии с требованиями  п. 4.2.4.

4.2.8. Обеспечивающая подпрограмма  включает:

- Раздел 1.  «Цель и целевые показатели обеспечивающей подпрограммы»

В данном разделе приводится формулировка  цели. Целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение организационных, информационных научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая общественную поддержку.

Целевые показатели должны отражать:

-  повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы;

- информационное сопровождение Программы;

- публикацию инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, в сети Интернет;

- проведение мероприятий по распространению результатов муниципальной программы;

- уровень информированности населения  района о реализации  муниципальной программы.

В данном разделе отражаются  меры, направленные на достижение данных показателей.

- Раздел 2. «Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы»

В данном разделе приводится общий объем бюджетных ассигнований  (с выделением финансирования по фонду оплаты труда) на очередной год и плановый период, предусмотренный на содержание  ответственного исполнителя муниципальной  программы (подпрограммы) и  подведомственного муниципального учреждения, деятельность которого направлена на обеспечение  эффективной реализации муниципальной программы.

Расходы на содержание ответственного исполнителя отражаются в полном объеме в одной обеспечивающей подпрограмме муниципальной программы. Если структурное подразделение Администрации муниципального образования является ответственным исполнителем нескольких муниципальных программ, то расходы на его содержание отражаются в полном объеме только в одной муниципальной программе.

- 5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области  (далее – перечень муниципальных программ). Перечень муниципальных программ утверждается распоряжением  Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области  до 25 августа   года, предшествующего планируемому.

5.2. Проект перечня муниципальных программ Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области  формируется финансовым отделом Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области  (далее – отдел ) с учетом документов стратегического характера Российской Федерации, Курской области, предложений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области.

5.3. Отдел направляет проект перечня муниципальных программ  на  рассмотрение  в комиссию по разработке и реализации муниципальных программ (далее – комиссия). По результатам рассмотрения комиссия  принимает решение об одобрении указанного перечня или  о внесении в него изменений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется финансовым отделом.

5.4. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственных исполнителей муниципальной программы.

5.5. На основании утвержденного Перечня муниципальных программ ответственные исполнители совместно с исполнителями разрабатывают проекты муниципальных программ и в срок до 20 сентября  года, предшествующего планируемому, направляют для рассмотрения в Комиссию.

5.6. В решении Комиссии содержится вывод об одобрении проекта муниципальной  программы или ее доработке с учетом замечаний и предложений членов Комиссии.

5.7. Ответственный исполнитель дорабатывает проект муниципальной программы в течение 5 рабочих дней  и возвращает проект муниципальной программы для  повторного рассмотрения в Комиссию.

5.8. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект  муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Ответственный исполнитель в течение 3 календарных дней после одобрения программы Комиссией обеспечивает размещение данного проекта на официальном сайте Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области в сети Интернет, с указанием дат начала и окончания приема предложений.

Информация о результатах публичного обсуждения направляется в комиссию.

Ответственный исполнитель может направить проект муниципальной программы  для проведения независимой экспертизы сторонним  организациям (научным сообществам, деловым кругам и прочим) сферы деятельности  рассматриваемой в проекте муниципальной программы.  Результаты  оценки независимой экспертизы (при наличии) направляются в комиссию.

5.9. Комиссия рассматривает предложения и оценку независимой экспертизы (при наличии), указанные в пункте 5.8 настоящего Порядка.

5.10. По результатам рассмотрения материалов,  комиссия вырабатывает одно из следующих предложений:

- одобрить утверждение проекта  муниципальной программы;

- направить проект муниципальной программы на доработку.

5.11. Направленные на доработку проекты муниципальных программ ответственный исполнитель  дорабатывает и возвращает для повторного рассмотрения в комиссию.

5.12. Одобренные комиссией проекты муниципальных программ направляются ответственными исполнителями на  утверждение в Администрацию Бунинского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Срок утверждения муниципальной программы  до 01 ноября года, предшествующего планируемому.

- 6. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренных решением Собрания депутатов Бунинского сельсовета  о  бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и  плановый период, привлеченных средств федерального и областного   бюджетов, бюджетов поселений  и   внебюджетных  средств.

6.2. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках  подготовки проекта решения Собрания депутатов Бунинского сельсовета о  бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и  плановый период.

6.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Бунинского сельсовета о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- 7. Управление и контроль по реализации

муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый  год и плановый период, а также плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, в срок в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Порядка.

7.2. Управление и контроль по реализации муниципальной программы осуществляется  путем формирования  плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы.

7.3. Ответственный исполнитель разрабатывает план-график по форме  согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

7.4. Показатели для плана-графика формируются ответственным исполнителем муниципальной  программы ежегодно с разбивкой по кварталам на основе показателей муниципальной программы и иных показателей, предложенных ответственным исполнителем муниципальной  программы.

Показатели  плана-графика   представляют собой количественные (выраженные  в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественные (выраженные в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.), отражающие  итоги  реализации подпрограмм, основных  мероприятий  за отчетный период.

Показатель плана-графика должен  иметь методику расчета или  указание источника информации (статистическая, ведомственная и иные формы отчетности), подтверждающие его значение.

7.5. План-график в срок до 01 февраля отчетного года направляется ответственным исполнителем  в отдел экономики для согласования   на соответствие требованиям, указанным в  пункте 7.3 настоящего Порядка.

Финансовый отдел после согласования направляет план-график  в комиссию для рассмотрения.

Одобренный комиссией план-график муниципальной программы утверждается распоряжением Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области  и копию  распоряжения ответственный исполнитель  в срок до  1 марта отчетного года направляет в финансовый отдел.

Изменения в план-график  допускаются  при условии  изменения  программы в части подпрограмм, основных мероприятий. Предложения  о внесении изменений в план-график направляются в финансовый отдел  для согласования.

7.6. Ответственный исполнитель ежеквартально (за 6 месяцев, 9 месяцев и          12 месяцев) направляет в финансовый отдел  в течение 30 дней, следующие за отчетным периодом, сведения о выполнении плана-графика по   форме  согласно приложению 8  к настоящему Порядку.

7.7. Финансовый отдел  анализирует сведения о выполнении плана-графика путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на невыполнение плановых значений  показателей.

7.8. Итоги анализа финансовый отдел  направляет  в комиссию  для рассмотрения.

7.9. Ежегодно ответственный исполнитель в срок до  1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и направляет в финансовый отдел  Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района.

7.10. Годовой  отчет должен содержать информацию:

а) о достижении уровня плановых значений  целевых показателей муниципальной  программы и их динамику  в сравнении с предыдущим годом;

б)  о  финансировании муниципальной программы  (отражающую долю местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной  программы);

в)  о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы (достижения плановых значений показателей основных мероприятий муниципальной программы);

г) о применении мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы;

д) об обеспечении доступности сведений о реализации муниципальной программы.

7.11. Оценка муниципальной программы осуществляется  финансовым отделом в соответствии с требованиями Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

7.12. Финансовый отдел  проводит  оценку применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот по итогам  реализации муниципальной программы за отчетный год.

7.13. Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, разработанными финансовым отделом.

- 8. Полномочия ответственных исполнителей и исполнителей

муниципальных программ (подпрограмм)

8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- определяет ответственных исполнителей подпрограмм и исполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, утверждение;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей  реализации муниципальной программы, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм и исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг муниципальной программы;

- организует работу по привлечению средств из федерального и областного бюджета, иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет.

8.2. Ответственный исполнитель подпрограммы:

-  определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечивает разработку и  ее согласование с ответственным исполнителем  муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в  подпрограмму и согласовывает их с ответственным исполнителем муниципальной программы;

-  несет ответственность за достижение целевых показателей  и ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы;

-  подготавливает и направляет отчеты ответственному исполнителю муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы.

8.3. Исполнитель:

-   участвует в разработке муниципальной  программы (подпрограммы);

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- представляет ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, и  иную  информацию (копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы), необходимую для подготовки ответственным исполнителем годового отчета, оценки эффективности реализации подпрограммы, сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- несет ответственность за достижение показателей реализации основных мероприятий.

Приложение № 1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

ПАСПОРТ

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение № 2

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам |  | Планируемые значения показателей (на период реализации решения о бюджете муниципального образования) |  |  | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до реализации программы | 1-й год до реализации программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | последующие годы реализации программы |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

План реализации  муниципальной программы на ______________________годы

(на очередной финансовый год и плановый период)

______________________________________________________________

(наименование муниципальной  программы)

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 (входящее в муниципальную программу) |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Показатель 2 (ед. изм.) и т.д | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 1.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 (входящее в муниципальную программу) и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Показатель 2 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 2.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 (входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 1.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 (входящее в подпрограмму) и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) и .т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 2.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Целевой показатель 1,2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

Оценка применения мер государственного регулирования  в сфере реализации муниципальной программы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п. п. | Наименование меры государственного регулирования *) | Показатель применения меры государственного регулирования **) | Объем выпадающих доходов от налоговых льгот |  |  |  | Обоснова-ние необходимости применения мер государ- ственного регулирова ния ***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | Последующие годы реализации программы |  |

Примечание:

*) налоговая льгота,  тарифное регулирование и другое;

**)  объем   выпадающих   доходов   бюджета муниципального района (и (или) бюджетов поселений) и другое;

муниципальных бюджетов, увеличение обязательств Курской области.

***) краткое описание необходимости применения мер государственного регулирования, а также  срок действия указанных  мер  и   прогнозная оценка объема выпадающих доходов  либо дополнительно полученных  доходов  при  их использовании и иного эффекта применения мер.

Приложение № 6

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

______________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы |  |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |  |

Приложение № 7

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

| План - график реализации муниципальной программы на ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм.) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм.) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 1 (ед.изм) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1(ед.изм.) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм.) и т.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Бунинского сельсовета

Форма

| Сведения о выполнении плана - графика реализации муниципальной программы на ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) ит.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1(ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) и т.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |